## Sungau 09-03
polesite | Id | Client | Ref | Manager | OrderDate | Status | Comment
polesite | 6 | Axians Alsace Poteau | SUNGAU-ECC-ECA-DXC-DXB | METZGER Sylvain | 2019-09-03 | 20 InProgress
pole | Ref | City | Address | Lat | Long | State | Actors | Date | AttachmentDate | Sticker | DtRef | DictRef | DictDate | DictInfo | Height | Material | Aspi | Kizeo | Comment | Enrobé | Moisé | Remplacement | Retrait
pole | 68067/34547 | COURTAVON | 56 RUE DE LA FRONTIERE SUISSE, COURTAVON |  |  | 08 DICT To Do | [8 empty] | 8 | Bois |  |  | 8 FTM | 1 |  | 1
pole | 68184/34575 | LIEBSDORF | RUE DES CHAUDRONS, LIEBSDORF |  |  | 08 DICT To Do | [8 empty] | 8 | Bois |  |  | 8 FTX |  |  | 1
pole | 68363/39812 | WERENTZHOUSE | RUE DU VIGNOBLE, WERENTZHOUSE |  |  | 08 DICT To Do | [8 empty] | 8 | Bois |  |  | 8 FTX Bois contrefiché + 10ca – à changer place pour place |  |  | 1
pole | 68380/43775 | WOLSCHWILLER | 11 RUE DE LUTTER, WOLSCHWILLER |  |  | 08 DICT To Do | [8 empty] | 8 | Métal |  |  | 8 HFT S30 Dépose BOIS+hauban avec forte flèche- pose métal en arrêt |  |  | 1
pole | 68181/141826 | LEVONCOURT | RUE D'OBERLAG, LEVONCOURT |  |  | 08 DICT To Do | [8 empty] | 8 | Bois |  |  | 8 FTMF | 1 |  | 1
pole | 68025/39248 | BENDORF | Rue Du Pont, BENDORF |  |  | 08 DICT To Do | [8 empty] | 8 | Bois |  |  | FR8 |  |  | 1
pole | 68025/39260 | BENDORF | Rue De Ferrette, BENDORF |  |  | 08 DICT To Do | [8 empty] | 7 | Bois |  |  | FR7 |  |  | 1
pole | 68025/39276 | BENDORF | Rue Du Cimetière, BENDORF |  |  | 08 DICT To Do | [8 empty] | 7 | Bois |  |  | MS7 | 1 |  | 1
pole | 68025/39277 | BENDORF | Rue Du Cimetière, BENDORF |  |  | 08 DICT To Do | [8 empty] | 8 | Bois |  |  | FR8 |  |  | 1
pole | 68312/39383 | SONDERSDORF | Rue Des Vignes, SONDERSDORF |  |  | 08 DICT To Do | [8 empty] | 7 | Bois |  |  | BS7 BS à changer dans Terre |  |  | 1
pole | 68186/39843 | LIGSDORF | Rue Principale, LIGSDORF |  |  | 08 DICT To Do | [8 empty] | 8 | Bois |  |  | FR8 Proximité electrique ? FR : Cons Bois contrefiche+ras+4ca+3fils+2Fo+H61+ candélabre+coffrets= hablilitation elec :: retendre le hauban |  |  | 1
pole | 68186/39928 | LIGSDORF | Rue De La Birgmatte, LIGSDORF |  |  | 08 DICT To Do | [8 empty] | 8 | Bois |  |  | MS8 |  |  | 1
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole
pole

## SRO 32-33
polesite | Id | Client | Ref | Manager | OrderDate | Status | Comment
polesite | 5 | Axians Alsace Poteau | SRO 88-005-032-033 | AACHOURI Nawfal | 2019-06-14 | 20 InProgress
pole | Ref | City | Address | Lat | Long | State | Actors | Date | AttachmentDate | Sticker | DtRef | DictRef | DictDate | DictInfo | Height | Material | Aspi | Kizeo | Comment | Enrobé | Moisé | Remplacement | Retrait
pole | 65790 | BUSSANG | Rue de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.904 | 6.885 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021805490D0D | 2019052706947D | 2019-06-07 | [8 empty] | 1
pole | 88540/BT11 | BUSSANG | Rue de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.904 | 6.8851 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021805490D0D | 2019052706947D | 2019-06-07
pole | 88540/BT12 | BUSSANG | Rue de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.904 | 6.8852 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021805490D0D | 2019052706947D | 2019-06-07
pole | 88540/BT5 | BUSSANG | Rue de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.904 | 6.8852 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021805490D0D | 2019052706947D | 2019-06-07
pole | 65792 | BUSSANG | Rue de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.904 | 6.8853 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021805490D0D | 2019052706947D | 2019-06-07 | [8 empty] | 1
pole | 65793 | BUSSANG | Rue de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.904 | 6.8853 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021805490D0D | 2019052706947D | 2019-06-07 | [8 empty] | 1
pole | 88540/BT8 | BUSSANG | Rue de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.904 | 6.8853 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021805490D0D | 2019052706947D | 2019-06-07
pole | 65809 | BUSSANG | Route du Col du Page, 88540 BUSSANG | 47.9043 | 6.885 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021903829DAF | 2019052706948D | 2019-06-07 | [8 empty] | 1
pole | 88540/BT27(POT-88-005-032-2270) | BUSSANG | Rout de Chamaka, 88540 BUSSANG | 47.883 | 6.856 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021903886D60 | 2019052706949D | 2019-06-07 |  |  | Autre
pole | 88540/BT23(POT-88-005-032-2220) | BUSSANG | Rout de Chamaka, 88540 BUSSANG | 47.883 | 6.8561 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021903886D60 | 2019052706949D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois |  |  | PAS DE PLACE POUR LA POSE DU POTEAU
pole | 88540/BT20(POT-88-005-032-2250) | BUSSANG | Rout de Chamaka, 88540 BUSSANG | 47.883 | 6.8562 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021903886D60 | 2019052706949D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540/BT19(POT-88-005-032-2200) | BUSSANG | Rout de Chamaka, 88540 BUSSANG | 47.883 | 6.8562 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021903886D60 | 2019052706949D | 2019-06-07 | [5 empty] | PRIVE
pole | 88540/BT18(POT-88-005-032-2195) | BUSSANG | Rout de Chamaka, 88540 BUSSANG | 47.883 | 6.8563 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021903886D60 | 2019052706949D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540/BT6(POT-88-005-032-2155) | BUSSANG | Rout de Chamaka, 88540 BUSSANG | 47.883 | 6.8563 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021903886D60 | 2019052706949D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540/BT9(POT-88-005-032-2160) | BUSSANG | Rout de Chamaka, 88540 BUSSANG | 47.883 | 6.8563 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021903886D60 | 2019052706949D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois |  |  | ft existant
pole | 88540/BT13(POT-88-005-032-2165) | BUSSANG | Rout de Chamaka, 88540 BUSSANG | 47.883 | 6.8564 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021903886D60 | 2019052706949D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540/BT28 | BUSSANG | Rue de la Paix, 88540 BUSSANG | 47.8837 | 6.857 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904214D42 | 2019052706950D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois |  |  | Pas de place pour la pose d'un nouveau poteau
pole | 88540/BT27 | BUSSANG | Rue de la Paix, 88540 BUSSANG | 47.8837 | 6.8567 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904214D42 | 2019052706950D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois |  |  | borne incendie à coté donc pas de place
pole | 88540/BT15 | BUSSANG | Rue du 19e B.C.P, 88540 BUSSANG | 47.8826 | 6.8506 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021904426DEC | 2019052706951D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540/BT39 | BUSSANG | Rue du 19e B.C.P, 88540 BUSSANG | 47.8826 | 6.8506 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021904426DEC | 2019052706951D | 2019-06-07
pole | 88540/BT44 | BUSSANG | Rue du 19e B.C.P, 88540 BUSSANG | 47.8826 | 6.8507 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021904426DEC | 2019052706951D | 2019-06-07
pole | 88540/BT6 | BUSSANG | Rue du 19e B.C.P, 88540 BUSSANG | 47.8826 | 6.8507 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904426DEC | 2019052706951D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois |  |  | privé et pas de place sur le trottoir
pole | 88540/BT45 | BUSSANG | Rue du 19e B.C.P, 88540 BUSSANG | 47.8826 | 6.8508 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021904426DEC | 2019052706951D | 2019-06-07
pole | 69129 | BUSSANG | Rue du 19e B.C.P, 88540 BUSSANG | 47.8826 | 6.8508 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021904426DEC | 2019052706951D | 2019-06-07 | [8 empty] | 1
pole | 88540/BT19 | BUSSANG | Rue des Sagards, 88540 BUSSANG | 47.8828 | 6.854 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904509DF9 | 2019052706952D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois |  |  | poteau orange éxistant
pole | 88540/BT7 | BUSSANG | Route des sources, 88540 BUSSANG | 47.8894 | 6.8841 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021904523D18 | 2019052706953D | 2019-06-07
pole | 88540/BT9 | BUSSANG | Route des sources, 88540 BUSSANG | 47.8894 | 6.8841 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021904523D18 | 2019052706953D | 2019-06-07
pole | 88540/BT16(POT-88-005-032-INC) | BUSSANG | Route de Sauté, 88540 BUSSANG | 47.9008 | 6.8613 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904553D2C | 2019052706954D | 2019-06-07 | [5 empty] | passage en souterrain
pole | 88540/BT14(POT-88-005-032-INC) | BUSSANG | Rue du Calvaire, 88540 BUSSANG | 47.8881 | 6.8539 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904553D2C | 2019052706954D | 2019-06-07 | [5 empty] | Privé
pole | 88540/BT12(POT-88-005-032-ICN) | BUSSANG | Rue du Calvaire, 88540 BUSSANG | 47.8881 | 6.8539 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904553D2C | 2019052706954D | 2019-06-07 | [5 empty] | poteau bois renforcé existant FT
pole | 88540/BT5(POT-88-005-032-1225) | BUSSANG | Rue des Champs Naves, 88540 BUSSANG | 47.8883 | 6.8565 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021904553D2C | 2019052706954D | 2019-06-07
pole | 88540/BT8(POT-88-005-032-1220) | BUSSANG | Rue des Champs Naves, 88540 BUSSANG | 47.8883 | 6.8565 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904553D2C | 2019052706954D | 2019-06-07 | [5 empty] | passage en souterrain
pole | 88540/BT17(POT-88-005-032-1175) | BUSSANG | Rue des Champs Naves, 88540 BUSSANG | 47.8883 | 6.8566 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904553D2C | 2019052706954D | 2019-06-07 | [5 empty] | (domaine privé Vogelis)
pole | 88540/BT24(POT-88-005-032-1170) | BUSSANG | Rue Maurice Pottecher, 88540 BUSSANG | 47.887 | 6.8555 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904553D2C | 2019052706954D | 2019-06-07 | [5 empty] | travaux d'enfiossement à partir du 9/2019
pole | 88540/BT2 | BUSSANG | Rue de Breuil, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8841 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904582D13 | 2019052706955D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois |  |  | pas de trottoir pour poser un poteau
pole | 88540/BT37 | BUSSANG | Rue de Breuil, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8841 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904582D13 | 2019052706955D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois |  |  | Pas de place pour la pose d'un nouveau poteau
pole | 88540/BT2(POT-88-005-032-1510) | BUSSANG | Route des quatres vent, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8841 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904664D8F | 2019052706956D | 2019-06-07 | [5 empty] | poteau métal renforcé existant FT
pole | 88540/BT1(POT-88-005-032-1515) | BUSSANG | Route des quatres vent, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8842 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904664D8F | 2019052706956D | 2019-06-07 | [5 empty] | poteau bois renforcé existant FT
pole | 88540/BT36 | BUSSANG | Route du Charat, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8842 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904716DC5 | 2019052706957D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois |  |  | poteau existant déja renforcé
pole | 88540/BT38 | BUSSANG | Route du Charat, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8843 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021904716DC5 | 2019052706957D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540/BT41 | BUSSANG | Route du Charat, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8844 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904716DC5 | 2019052706957D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540/BT40 | BUSSANG | Route du Charat, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8844 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021904716DC5 | 2019052706957D | 2019-06-07
pole | 88540/BT43 | BUSSANG | Route du Charat, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8845 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021904716DC5 | 2019052706957D | 2019-06-07
pole | 88540/BT42 | BUSSANG | Route du Charat, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8845 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904716DC5 | 2019052706957D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois |  |  | nouvelle création à déterminer
pole | 88540/BT18 | BUSSANG | Rue du 3eme RTA, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8845 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021904872DBB | 2019052706958D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540/BT33 | BUSSANG | Route des sources, 88540 BUSSANG | 47.8894 | 6.8841 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051302337DDC | 2019052706959D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 69187 | BUSSANG | Route des sources, 88540 BUSSANG | 47.8894 | 6.8841 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051302337DDC | 2019052706959D | 2019-06-07 | [8 empty] | 1
pole | 68783 | BUSSANG | Rue de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.902 | 6.882 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051302664DC8 | 2019052706960D | 2019-06-07 | [8 empty] | 1
pole | 65744 | BUSSANG | Rue de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.902 | 6.8821 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051302798D30 | 2019052706961D | 2019-06-07 | [5 empty] | Renforcement |  |  | 1
pole | 65747 | BUSSANG | Rue de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.902 | 6.8822 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051302798D30 | 2019052706961D | 2019-06-07 | [5 empty] | Renforcement |  |  | 1
pole | 88540/BT41 | BUSSANG | Chemin du pré de Porc, 88540 BUSSANG | 47.902 | 6.8822 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019051302853D2E | 2019052706962D | 2019-06-07 |  |  | Bois
pole | 65736 | BUSSANG | Route de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.9024 | 6.8828 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051302853D2E | 2019052706962D | 2019-06-07 | [5 empty] | Renforcement |  |  | 1
pole | 66048 | BUSSANG | Route du Séchenat, 88540 BUSSANG | 47.8866 | 6.8816 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051302914DED | 2019052706963D | 2019-06-07 | [8 empty] | 1
pole | 66076 | BUSSANG | Route du Séchenat, 88540 BUSSANG | 47.8866 | 6.8816 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051302914DED | 2019052706963D | 2019-06-07 | [8 empty] | 1
pole | 88540/BT17 | BUSSANG | Lot du Pitat, 88540 BUSSANG | 47.882 | 6.8582 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051302951D54 | 2019052706964D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540-BT23 | BUSSANG | Rue de Lamerey, 88540 BUSSANG | 47.8824 | 6.8582 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051303551DFC | 2019052706965D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540/BT22 | BUSSANG | Rue du Chazal, 88540 BUSSANG | 47.8827 | 6.8633 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051303564DA9 | 2019052706966D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540/BT22(POT-88-005-032-2145) | BUSSANG | Route des Champs Colnots, 88540 BUSSANG | 47.8721 | 6.8319 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019051303637D75 | 2019052706967D | 2019-06-07 | [5 empty] | PAS DE PLACE POUR LA POSE DU POTEAU
pole | 88540/BT25(POT-88-005-032-2290) | BUSSANG | Route des Champs Colnots, 88540 BUSSANG | 47.8721 | 6.8319 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019051303637D75 | 2019052706967D | 2019-06-07 | [5 empty] | PRIVE: ATTENTE REPONSE PROPRIO
pole | 88540-BT11(POT-88-005-032-2035) | BUSSANG | Rue Alexandre Parmentier, 88540 BUSSANG | 47.8848 | 6.8483 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019051303980D0D | 2019052706968D | 2019-06-07 | [5 empty] | ft existant
pole | 88540/BT28(POT-88-005-032-INC)NEW | BUSSANG | Rue Alexandre Parmentier, 88540 BUSSANG | 47.8848 | 6.8484 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019051303980D0D | 2019052706968D | 2019-06-07
pole | 88540/BT10(POT-88-005-032-INC | BUSSANG | Route de Sauté, 88540 BUSSANG | 47.9008 | 6.8613 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019051303980D0D | 2019052706968D | 2019-06-07 | [5 empty] | passage en souterrain
pole | 88540/BT(POT-88-005-032-) | BUSSANG | Rue du Théatre du peuple, 88540 BUSSANG | 47.8845 | 6.8497 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019051303980D0D | 2019052706968D | 2019-06-07 | [5 empty] | passage en souterrain
pole | 88540/BT4(POT-88-005-032-1010) | BUSSANG | Rue du Théatre du peuple, 88540 BUSSANG | 47.8845 | 6.8498 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019051303980D0D | 2019052706968D | 2019-06-07 | [5 empty] | passage en souterrain
pole | 88540/BT29(POT-88-005-032-2015) | BUSSANG | Rue du Théatre du peuple, 88540 BUSSANG | 47.8845 | 6.8499 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019051303980D0D | 2019052706968D | 2019-06-07 | [5 empty] | passage en souterrain
pole | 65865 | BUSSANG | Route de Chamka, 88540 BUSSANG | 47.872 | 6.8319 | 10 To Do | [8 empty] | 8 | Métal |  |  | Renforcement |  |  | 1
pole | 65999 | BUSSANG | Route des Champs Colnots, 88540 BUSSANG | 47.8721 | 6.8319 | 10 To Do | [8 empty] | 6 | Bois | [5 empty] | 1
pole | 65824 | BUSSANG | 6 Chemin du Pommerey, 88540 BUSSANG | 47.8933 | 6.8727 | 10 To Do | [9 empty] | BS6 | [5 empty] | 1
pole | 65760 | BUSSANG | Route de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.9024 | 6.8828 | 10 To Do | [9 empty] | BM8 | [5 empty] | 1
pole | 65766 | BUSSANG | Route de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.9024 | 6.8828 | 10 To Do | [9 empty] | MF7 | [5 empty] | 1
pole | 65804 | BUSSANG | Route du Col du Page, 88540 BUSSANG | 47.9043 | 6.885 | 10 To Do | [9 empty] | BH6 | [5 empty] | 1
pole | 65843 | BUSSANG | Route du Tremplin, 88540 BUSSANG | 47.8788 | 6.855 | 10 To Do | [9 empty] | BS7 | [5 empty] | 1

## SRO 42
polesite | Id | Client | Ref | Manager | OrderDate | Status | Comment
polesite | 4 | Axians Alsace Poteau | SRO 88-005-042 | AACHOURI Nawfal | 2019-06-14 | 20 InProgress
pole | Ref | City | Address | Lat | Long | State | Actors | Date | AttachmentDate | Sticker | DtRef | DictRef | DictDate | DictInfo | Height | Material | Aspi | Kizeo | Comment | Enrobé | Moisé | Remplacement | Retrait
pole | 88369/BT13 | RAMONCHAMP | ROUTE DE MORBIEUX, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019041003643D3D | 2019052706937D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT14 | RAMONCHAMP | ROUTE DE MORBIEUX, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019041003643D3D | 2019052706937D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT11 | RAMONCHAMP | ROUTE DE MORBIEUX, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019041003643D3D | 2019052706937D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT3 | RAMONCHAMP | RUE DE MOYENFAING, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019041003686DB4 | 2019052706938D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT1 | RAMONCHAMP | RUE DE MOYENFAING, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019041003686DB4 | 2019052706938D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT15 | RAMONCHAMP | RUE DU MENIL, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019041003719DD2 | 2019052706939D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT2 | RAMONCHAMP | RUE DU MENIL, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019041003719DD2 | 2019052706939D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT4 | RAMONCHAMP | RUE DU MENIL, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019041003719DD2 | 2019052706939D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT9 | RAMONCHAMP | RUE DE CHAUME, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019041003745D8E | 2019052706940D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT6 | RAMONCHAMP | RUE DU MURGIS, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019041003769D4B | 2019052706941D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT7 | RAMONCHAMP | RUE DU MENIL, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052402750D0D | 2019052706942D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT10 | RAMONCHAMP | RUE DU MENIL, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402750D0D | 2019052706942D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88469/BT14 | RAMONCHAMP | RUE DES QUATRES VENTS, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402775D4F | 2019052706943D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88469/BT19 | RAMONCHAMP | RUE DES QUATRES VENTS, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402775D4F | 2019052706943D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88469/BT20 | RAMONCHAMP | RUE DES QUATRES VENTS, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402775D4F | 2019052706943D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88469/BT23 | RAMONCHAMP | RUE DES QUATRES VENTS, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402775D4F | 2019052706943D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88469/BT22 | RAMONCHAMP | RUE DES QUATRES VENTS, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402775D4F | 2019052706943D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88469/BT21 | RAMONCHAMP | RUE DES QUATRES VENTS, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402775D4F | 2019052706943D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88469/BT18 | RAMONCHAMP | ROUTE FORESTIERE DU MORBIEUX, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402817D54 | 2019052706944D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88469/BT16 | RAMONCHAMP | ROUTE FORESTIERE DU MORBIEUX, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402817D54 | 2019052706944D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT8 | RAMONCHAMP | RUE DE L'ETRAYE, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402864DD0 | 2019052706945D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT12 | RAMONCHAMP | RUE DE L'ETRAYE, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052402864DD0 | 2019052706945D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/67044 | RAMONCHAMP | ROUTE FORESTIERE DU MORBIEUX, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402898DFD | 2019052706946D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 67070 | RAMONCHAMP | RUE DES FONTAINES, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019061102925D39 | 2019061206334D | 2019-06-22 |  | 8 | Bois | [5 empty] | 1
pole | 67094 | RAMONCHAMP | RUE DE MOYENFAING, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019061102974D70 | 2019061206335D | 2019-06-22 |  | 8 | Métal | [5 empty] | 1
pole | 67044 | RAMONCHAMP | RUE DES 4 VENTS, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019061103010D0D | 2019061206336D | 2019-06-22 |  | 7 | Métal | [5 empty] | 1
pole | 67131 | RAMONCHAMP | RUE D'ALSACE, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019061103041DDF | 2019061206337D | 2019-06-22 |  | 7 | Bois | [5 empty] | 1
pole | 66991 | RAMONCHAMP | ROUTE DE MORBIEUX, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019061103121D65 | 2019061206338D | 2019-06-22 |  | 7 | Métal | [5 empty] | 1
pole | 67002 | RAMONCHAMP | ROUTE DE MORBIEUX, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019061103086DA9 | 2019061206339D | 2019-06-22 |  | 7 | Bois | [5 empty] | 1
pole | POT-88-005-042-4255 | RAMONCHAMP | Rue DES PLANESSES, RAMONCHAMP |  |  | 08 DICT To Do
pole | POT-88-005-042-4260 | RAMONCHAMP | Rue DES PLANESSES, RAMONCHAMP |  |  | 08 DICT To Do

## SRO 41
polesite | Id | Client | Ref | Manager | OrderDate | Status | Comment
polesite | 3 | Axians Alsace Poteau | SRO 88-005-041 | AACHOURI Nawfal | 2019-07-12 | 20 InProgress
pole | Ref | City | Address | Lat | Long | State | Actors | Date | AttachmentDate | Sticker | DtRef | DictRef | DictDate | DictInfo | Height | Material | Aspi | Kizeo | Comment | Enrobé | Moisé | Remplacement | Retrait
pole | BT50 / POT-88-005-041-8160 | RAMONCHAMP | 62 RUE DES GRANDS PRES, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052100408D4E | 2019052706933D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | BT54 / POT-88-005-041-8145 | RAMONCHAMP | 60 RUE DES GRANDS PRES, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052100408D4E | 2019052706933D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | BT76 / POT-88-005-041-8100 | RAMONCHAMP | 18 RUE DES GRANDS PRES, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052100408D4E | 2019052706933D | 2019-06-07
pole | BT48 / POT-88-005-041-81665 | RAMONCHAMP | 57 RUE DU CHAMP, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052100408D4E | 2019052706933D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | BT41 / POT-88-005-041-7145 | RAMONCHAMP | 52 RUE DU CHAMP, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052100408D4E | 2019052706933D | 2019-06-07
pole | BT88 / POT-88-005-041-7760 | RAMONCHAMP | 8 RUE DE LA CHAPELLE, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052100490D0D | 2019052706934D | 2019-06-07
pole | BT97 / POT-88-005-041-7530 | RAMONCHAMP | 14 RUE DES ROCHES, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052100490D0D | 2019052706934D | 2019-06-07 | [5 empty] | Trop de poteaux dans la rue en attente réponse Morel
pole | BT96 / POT-88-005-041-7540 | RAMONCHAMP | 22 HLM DE LA MAIX, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052100490D0D | 2019052706934D | 2019-06-07 | [5 empty] | Trop de poteaux dans la rue en attente réponse Morel
pole | BT93 / POT-88-005-041-7560 | RAMONCHAMP | 14 RUE DES ROCHES, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052100490D0D | 2019052706934D | 2019-06-07
pole | BT55 / POT-88-005-041-3520 | LE THILLOT | 53 RUE DES 9 PRES, LE THILLOT |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052100531D19 | 2019052706935D | 2019-06-07
pole | BT49 - POT-88-005-041-3090 | LE THILLOT | 44 RUE DES 9 PRES, LE THILLOT |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052100531D19 | 2019052706935D | 2019-06-07 | [5 empty] | impossible de creuser a plus de 1m30
pole | BT46 / POT-88-005-041-3105 | LE THILLOT | 33 RUE DES 9 PRES, LE THILLOT |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052100531D19 | 2019052706935D | 2019-06-07
pole | BT45 / POT-88-005-041-3110 | LE THILLOT | 33 RUE DES 9 PRES, LE THILLOT |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052100531D19 | 2019052706935D | 2019-06-07
pole | BT152 / POT-88-005-041-7710 | RAMONCHAMP | 20 RUE DE LA FILATURE, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052100635D7F | 2019052706936D | 2019-06-07
pole | BT153 / POT-88-005-041-7715 | RAMONCHAMP | 31 RUE DE LA FILATURE, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052100635D7F | 2019052706936D | 2019-06-07
pole | BT155 / POT-88-005-041-6050 | RAMONCHAMP | 1BIS RUE BRUYERES, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052100635D7F | 2019052706936D | 2019-06-07 | [5 empty] | Pas de place pour implanter nouveau poteau
pole | BT166 / POT-88-005-041-6070 | RAMONCHAMP | 3 RUE DU TIR, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052100635D7F | 2019052706936D | 2019-06-07
pole | BT186 / POT-88-005-041-2045 | RAMONCHAMP | 18 RUE DE L'ETAT, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052100635D7F | 2019052706936D | 2019-06-07
pole | BT190 / POT-88-005-041-2070 | RAMONCHAMP | 26 RUE DE L'ETAT, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052100635D7F | 2019052706936D | 2019-06-07
pole | 60997 | Le Thillot | Rue de l'état, Le Thillot |  |  | 10 To Do | [15 empty] | 1
pole | 61123 | RAMONCHAMP | Chemin des Paters, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do | [15 empty] | 1
pole | 66779 | RAMONCHAMP | Rue du Tir, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do | [15 empty] | 1
pole | 66920 | RAMONCHAMP | Rue du Vieux Moulin, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do | [15 empty] | 1
pole | 74815 | RAMONCHAMP | Rue de la Forge, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do | [15 empty] | 1
pole | 162952 | RAMONCHAMP | Rue du Moulin, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do | [15 empty] | 1

## Dico
State
00 Not Submitted
05 NoGo
08 DICT To Do
10 To Do
20 Hole Done
25 Incident
90 Done
99 Cancelled