## Sungau 09-03
polesite | Id | Client | Ref | Manager | OrderDate | Status | Comment
polesite | 9 | Axians Alsace Poteau | SUNGAU-ECC-ECA-DXC-DXB | METZGER Sylvain | 2019-09-03 | 20 InProgress
pole | Ref | City | Address | Lat | Long | State | Actors | Date | AttachmentDate | Sticker | DtRef | DictRef | DictDate | DictInfo | Height | Material | Aspi | Kizeo | Comment | Enrobé | Moisé | Couplé | Remplacement | Retrait
pole | 68067/34547 | COURTAVON | 56 RUE DE LA FRONTIERE SUISSE, COURTAVON | 47.4616 | 7.1922 | 08 DICT To Do | [8 empty] | 8 | Bois |  |  | 8 FTM | 1 |  |  | 1
pole | 68184/34575 | LIEBSDORF | RUE DES CHAUDRONS, 68480 LIEBSDORF | 47.4784 | 7.2309 | 08 DICT To Do |  |  |  |  | 2019020102015D74 |  |  |  | 8 | Bois |  |  | 8 FTX |  |  |  | 1
pole | 68363/39812 | WERENTZHOUSE | RUE DU VIGNOBLE, 68480 WERENTZHOUSE | 47.5185 | 7.3583 | 08 DICT To Do |  |  |  |  | 2019090404602DAD |  |  |  | 8 | Bois |  |  | 8 FTX Bois contrefiché + 10ca – à changer place pour place |  |  |  | 1
pole | 68380/43775 | WOLSCHWILLER | 11 RUE DE LUTTER, 68480 WOLSCHWILLER | 47.4626 | 7.4049 | 08 DICT To Do |  |  |  |  | 2019020101825D4C |  |  |  | 8 | Métal |  |  | 8 HFT S30 Dépose BOIS+hauban avec forte flèche- pose métal en arrêt |  |  |  | 1
pole | 68181/141826 | LEVONCOURT | RUE D'OBERLAG, 68480 LEVONCOURT | 47.4516 | 7.2048 | 08 DICT To Do |  |  |  |  | 2019090404226D7A |  |  |  | 8 | Bois |  |  | 8 FTMF | 1 |  |  | 1
pole | 68025/39248 | BENDORF | Rue Du Pont, 68480 BENDORF | 47.4863 | 7.2816 | 08 DICT To Do |  |  |  |  | 2019020102169DAD |  |  |  | 8 | Bois |  |  | FR8 |  |  |  | 1
pole | 68025/39260 | BENDORF | Rue De Ferrette, 68480 BENDORF | 47.4883 | 7.283 | 08 DICT To Do |  |  |  |  | 2019020102487D85 |  |  |  | 7 | Bois |  |  | FR7 |  |  |  | 1
pole | 68025/39276 | BENDORF | Rue Du Cimetière, 68480 BENDORF | 47.4877 | 7.2789 | 08 DICT To Do |  |  |  |  | 2019020102247D1C |  |  |  | 7 | Bois |  |  | MS7 | 1 |  |  | 1
pole | 68025/39277 | BENDORF | Rue Du Cimetière, 68480 BENDORF | 47.488 | 7.2792 | 08 DICT To Do |  |  |  |  | 2019020102247D1C |  |  |  | 8 | Bois |  |  | FR8 |  |  |  | 1
pole | 68312/39383 | SONDERSDORF | Rue Des Vignes, 68480 SONDERSDORF | 47.4836 | 7.3353 | 08 DICT To Do |  |  |  |  | 2019020102514DDA |  |  |  | 7 | Bois |  |  | BS7 BS à changer dans Terre |  |  |  | 1
pole | 68186/39843 | LIGSDORF | Rue Principale, 68480 LIGSDORF | 47.4728 | 7.3049 | 08 DICT To Do |  |  |  |  | 2019020101965D60 |  |  |  | 8 | Bois |  |  | FR8 Proximité electrique ? FR : Cons Bois contrefiche+ras+4ca+3fils+2Fo+H61+ candélabre+coffrets= hablilitation elec :: retendre le hauban |  |  |  | 1
pole | 68186/39928 | LIGSDORF | Rue De La Birgmatte, 68480 LIGSDORF | 47.4714 | 7.3099 | 08 DICT To Do |  |  |  |  | 2019020101927D2B |  |  |  | 8 | Bois |  |  | MS8 |  |  |  | 1

## SRO 32-33
polesite | Id | Client | Ref | Manager | OrderDate | Status | Comment
polesite | 5 | Axians Alsace Poteau | SRO 88-005-032-033 | AACHOURI Nawfal | 2019-06-14 | 20 InProgress
pole | Ref | City | Address | Lat | Long | State | Actors | Date | AttachmentDate | Sticker | DtRef | DictRef | DictDate | DictInfo | Height | Material | Aspi | Kizeo | Comment | Enrobé | Moisé | Remplacement | Retrait
pole | 65790 | BUSSANG | Rue de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.904 | 6.885 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021805490D0D | 2019052706947D | 2019-06-07 | [8 empty] | 1
pole | 88540/BT11 | BUSSANG | Rue de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.904 | 6.8851 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021805490D0D | 2019052706947D | 2019-06-07
pole | 88540/BT12 | BUSSANG | Rue de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.904 | 6.8852 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021805490D0D | 2019052706947D | 2019-06-07
pole | 88540/BT5 | BUSSANG | Rue de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.904 | 6.8852 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021805490D0D | 2019052706947D | 2019-06-07
pole | 65792 | BUSSANG | Rue de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.904 | 6.8853 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021805490D0D | 2019052706947D | 2019-06-07 | [8 empty] | 1
pole | 65793 | BUSSANG | Rue de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.904 | 6.8853 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021805490D0D | 2019052706947D | 2019-06-07 | [8 empty] | 1
pole | 88540/BT8 | BUSSANG | Rue de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.904 | 6.8853 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021805490D0D | 2019052706947D | 2019-06-07
pole | 65809 | BUSSANG | Route du Col du Page, 88540 BUSSANG | 47.9043 | 6.885 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021903829DAF | 2019052706948D | 2019-06-07 | [8 empty] | 1
pole | 88540/BT27(POT-88-005-032-2270) | BUSSANG | Rout de Chamaka, 88540 BUSSANG | 47.883 | 6.856 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021903886D60 | 2019052706949D | 2019-06-07 |  |  | Autre
pole | 88540/BT23(POT-88-005-032-2220) | BUSSANG | Rout de Chamaka, 88540 BUSSANG | 47.883 | 6.8561 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021903886D60 | 2019052706949D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois |  |  | PAS DE PLACE POUR LA POSE DU POTEAU
pole | 88540/BT20(POT-88-005-032-2250) | BUSSANG | Rout de Chamaka, 88540 BUSSANG | 47.883 | 6.8562 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021903886D60 | 2019052706949D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540/BT19(POT-88-005-032-2200) | BUSSANG | Rout de Chamaka, 88540 BUSSANG | 47.883 | 6.8562 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021903886D60 | 2019052706949D | 2019-06-07 | [5 empty] | PRIVE
pole | 88540/BT18(POT-88-005-032-2195) | BUSSANG | Rout de Chamaka, 88540 BUSSANG | 47.883 | 6.8563 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021903886D60 | 2019052706949D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540/BT6(POT-88-005-032-2155) | BUSSANG | Rout de Chamaka, 88540 BUSSANG | 47.883 | 6.8563 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021903886D60 | 2019052706949D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540/BT9(POT-88-005-032-2160) | BUSSANG | Rout de Chamaka, 88540 BUSSANG | 47.883 | 6.8563 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021903886D60 | 2019052706949D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois |  |  | ft existant
pole | 88540/BT13(POT-88-005-032-2165) | BUSSANG | Rout de Chamaka, 88540 BUSSANG | 47.883 | 6.8564 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021903886D60 | 2019052706949D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540/BT28 | BUSSANG | Rue de la Paix, 88540 BUSSANG | 47.8837 | 6.857 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904214D42 | 2019052706950D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois |  |  | Pas de place pour la pose d'un nouveau poteau
pole | 88540/BT27 | BUSSANG | Rue de la Paix, 88540 BUSSANG | 47.8837 | 6.8567 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904214D42 | 2019052706950D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois |  |  | borne incendie à coté donc pas de place
pole | 88540/BT15 | BUSSANG | Rue du 19e B.C.P, 88540 BUSSANG | 47.8826 | 6.8506 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021904426DEC | 2019052706951D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540/BT39 | BUSSANG | Rue du 19e B.C.P, 88540 BUSSANG | 47.8826 | 6.8506 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021904426DEC | 2019052706951D | 2019-06-07
pole | 88540/BT44 | BUSSANG | Rue du 19e B.C.P, 88540 BUSSANG | 47.8826 | 6.8507 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021904426DEC | 2019052706951D | 2019-06-07
pole | 88540/BT6 | BUSSANG | Rue du 19e B.C.P, 88540 BUSSANG | 47.8826 | 6.8507 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904426DEC | 2019052706951D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois |  |  | privé et pas de place sur le trottoir
pole | 88540/BT45 | BUSSANG | Rue du 19e B.C.P, 88540 BUSSANG | 47.8826 | 6.8508 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021904426DEC | 2019052706951D | 2019-06-07
pole | 69129 | BUSSANG | Rue du 19e B.C.P, 88540 BUSSANG | 47.8826 | 6.8508 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021904426DEC | 2019052706951D | 2019-06-07 | [8 empty] | 1
pole | 88540/BT19 | BUSSANG | Rue des Sagards, 88540 BUSSANG | 47.8828 | 6.854 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904509DF9 | 2019052706952D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois |  |  | poteau orange éxistant
pole | 88540/BT7 | BUSSANG | Route des sources, 88540 BUSSANG | 47.8894 | 6.8841 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021904523D18 | 2019052706953D | 2019-06-07
pole | 88540/BT9 | BUSSANG | Route des sources, 88540 BUSSANG | 47.8894 | 6.8841 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021904523D18 | 2019052706953D | 2019-06-07
pole | 88540/BT16(POT-88-005-032-INC) | BUSSANG | Route de Sauté, 88540 BUSSANG | 47.9008 | 6.8613 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904553D2C | 2019052706954D | 2019-06-07 | [5 empty] | passage en souterrain
pole | 88540/BT14(POT-88-005-032-INC) | BUSSANG | Rue du Calvaire, 88540 BUSSANG | 47.8881 | 6.8539 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904553D2C | 2019052706954D | 2019-06-07 | [5 empty] | Privé
pole | 88540/BT12(POT-88-005-032-ICN) | BUSSANG | Rue du Calvaire, 88540 BUSSANG | 47.8881 | 6.8539 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904553D2C | 2019052706954D | 2019-06-07 | [5 empty] | poteau bois renforcé existant FT
pole | 88540/BT5(POT-88-005-032-1225) | BUSSANG | Rue des Champs Naves, 88540 BUSSANG | 47.8883 | 6.8565 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021904553D2C | 2019052706954D | 2019-06-07
pole | 88540/BT8(POT-88-005-032-1220) | BUSSANG | Rue des Champs Naves, 88540 BUSSANG | 47.8883 | 6.8565 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904553D2C | 2019052706954D | 2019-06-07 | [5 empty] | passage en souterrain
pole | 88540/BT17(POT-88-005-032-1175) | BUSSANG | Rue des Champs Naves, 88540 BUSSANG | 47.8883 | 6.8566 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904553D2C | 2019052706954D | 2019-06-07 | [5 empty] | (domaine privé Vogelis)
pole | 88540/BT24(POT-88-005-032-1170) | BUSSANG | Rue Maurice Pottecher, 88540 BUSSANG | 47.887 | 6.8555 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904553D2C | 2019052706954D | 2019-06-07 | [5 empty] | travaux d'enfiossement à partir du 9/2019
pole | 88540/BT2 | BUSSANG | Rue de Breuil, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8841 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904582D13 | 2019052706955D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois |  |  | pas de trottoir pour poser un poteau
pole | 88540/BT37 | BUSSANG | Rue de Breuil, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8841 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904582D13 | 2019052706955D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois |  |  | Pas de place pour la pose d'un nouveau poteau
pole | 88540/BT2(POT-88-005-032-1510) | BUSSANG | Route des quatres vent, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8841 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904664D8F | 2019052706956D | 2019-06-07 | [5 empty] | poteau métal renforcé existant FT
pole | 88540/BT1(POT-88-005-032-1515) | BUSSANG | Route des quatres vent, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8842 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904664D8F | 2019052706956D | 2019-06-07 | [5 empty] | poteau bois renforcé existant FT
pole | 88540/BT36 | BUSSANG | Route du Charat, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8842 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904716DC5 | 2019052706957D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois |  |  | poteau existant déja renforcé
pole | 88540/BT38 | BUSSANG | Route du Charat, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8843 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021904716DC5 | 2019052706957D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540/BT41 | BUSSANG | Route du Charat, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8844 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904716DC5 | 2019052706957D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540/BT40 | BUSSANG | Route du Charat, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8844 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021904716DC5 | 2019052706957D | 2019-06-07
pole | 88540/BT43 | BUSSANG | Route du Charat, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8845 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019021904716DC5 | 2019052706957D | 2019-06-07
pole | 88540/BT42 | BUSSANG | Route du Charat, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8845 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019021904716DC5 | 2019052706957D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois |  |  | nouvelle création à déterminer
pole | 88540/BT18 | BUSSANG | Rue du 3eme RTA, 88540 BUSSANG | 47.889 | 6.8845 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019021904872DBB | 2019052706958D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540/BT33 | BUSSANG | Route des sources, 88540 BUSSANG | 47.8894 | 6.8841 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051302337DDC | 2019052706959D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 69187 | BUSSANG | Route des sources, 88540 BUSSANG | 47.8894 | 6.8841 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051302337DDC | 2019052706959D | 2019-06-07 | [8 empty] | 1
pole | 68783 | BUSSANG | Rue de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.902 | 6.882 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051302664DC8 | 2019052706960D | 2019-06-07 | [8 empty] | 1
pole | 65744 | BUSSANG | Rue de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.902 | 6.8821 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051302798D30 | 2019052706961D | 2019-06-07 | [5 empty] | Renforcement |  |  | 1
pole | 65747 | BUSSANG | Rue de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.902 | 6.8822 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051302798D30 | 2019052706961D | 2019-06-07 | [5 empty] | Renforcement |  |  | 1
pole | 88540/BT41 | BUSSANG | Chemin du pré de Porc, 88540 BUSSANG | 47.902 | 6.8822 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019051302853D2E | 2019052706962D | 2019-06-07 |  |  | Bois
pole | 65736 | BUSSANG | Route de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.9024 | 6.8828 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051302853D2E | 2019052706962D | 2019-06-07 | [5 empty] | Renforcement |  |  | 1
pole | 66048 | BUSSANG | Route du Séchenat, 88540 BUSSANG | 47.8866 | 6.8816 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051302914DED | 2019052706963D | 2019-06-07 | [8 empty] | 1
pole | 66076 | BUSSANG | Route du Séchenat, 88540 BUSSANG | 47.8866 | 6.8816 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051302914DED | 2019052706963D | 2019-06-07 | [8 empty] | 1
pole | 88540/BT17 | BUSSANG | Lot du Pitat, 88540 BUSSANG | 47.882 | 6.8582 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051302951D54 | 2019052706964D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540-BT23 | BUSSANG | Rue de Lamerey, 88540 BUSSANG | 47.8824 | 6.8582 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051303551DFC | 2019052706965D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540/BT22 | BUSSANG | Rue du Chazal, 88540 BUSSANG | 47.8827 | 6.8633 | 10 To Do |  |  |  |  | 2019051303564DA9 | 2019052706966D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88540/BT22(POT-88-005-032-2145) | BUSSANG | Route des Champs Colnots, 88540 BUSSANG | 47.8721 | 6.8319 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019051303637D75 | 2019052706967D | 2019-06-07 | [5 empty] | PAS DE PLACE POUR LA POSE DU POTEAU
pole | 88540/BT25(POT-88-005-032-2290) | BUSSANG | Route des Champs Colnots, 88540 BUSSANG | 47.8721 | 6.8319 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019051303637D75 | 2019052706967D | 2019-06-07 | [5 empty] | PRIVE: ATTENTE REPONSE PROPRIO
pole | 88540-BT11(POT-88-005-032-2035) | BUSSANG | Rue Alexandre Parmentier, 88540 BUSSANG | 47.8848 | 6.8483 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019051303980D0D | 2019052706968D | 2019-06-07 | [5 empty] | ft existant
pole | 88540/BT28(POT-88-005-032-INC)NEW | BUSSANG | Rue Alexandre Parmentier, 88540 BUSSANG | 47.8848 | 6.8484 | 00 Not Submitted |  |  |  |  | 2019051303980D0D | 2019052706968D | 2019-06-07
pole | 88540/BT10(POT-88-005-032-INC | BUSSANG | Route de Sauté, 88540 BUSSANG | 47.9008 | 6.8613 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019051303980D0D | 2019052706968D | 2019-06-07 | [5 empty] | passage en souterrain
pole | 88540/BT(POT-88-005-032-) | BUSSANG | Rue du Théatre du peuple, 88540 BUSSANG | 47.8845 | 6.8497 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019051303980D0D | 2019052706968D | 2019-06-07 | [5 empty] | passage en souterrain
pole | 88540/BT4(POT-88-005-032-1010) | BUSSANG | Rue du Théatre du peuple, 88540 BUSSANG | 47.8845 | 6.8498 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019051303980D0D | 2019052706968D | 2019-06-07 | [5 empty] | passage en souterrain
pole | 88540/BT29(POT-88-005-032-2015) | BUSSANG | Rue du Théatre du peuple, 88540 BUSSANG | 47.8845 | 6.8499 | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019051303980D0D | 2019052706968D | 2019-06-07 | [5 empty] | passage en souterrain
pole | 65865 | BUSSANG | Route de Chamka, 88540 BUSSANG | 47.872 | 6.8319 | 10 To Do | [8 empty] | 8 | Métal |  |  | Renforcement |  |  | 1
pole | 65999 | BUSSANG | Route des Champs Colnots, 88540 BUSSANG | 47.8721 | 6.8319 | 10 To Do | [8 empty] | 6 | Bois | [5 empty] | 1
pole | 65824 | BUSSANG | 6 Chemin du Pommerey, 88540 BUSSANG | 47.8933 | 6.8727 | 10 To Do | [9 empty] | BS6 | [5 empty] | 1
pole | 65760 | BUSSANG | Route de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.9024 | 6.8828 | 10 To Do | [9 empty] | BM8 | [5 empty] | 1
pole | 65766 | BUSSANG | Route de la Hutte, 88540 BUSSANG | 47.9024 | 6.8828 | 10 To Do | [9 empty] | MF7 | [5 empty] | 1
pole | 65804 | BUSSANG | Route du Col du Page, 88540 BUSSANG | 47.9043 | 6.885 | 10 To Do | [9 empty] | BH6 | [5 empty] | 1
pole | 65843 | BUSSANG | Route du Tremplin, 88540 BUSSANG | 47.8788 | 6.855 | 10 To Do | [9 empty] | BS7 | [5 empty] | 1

## SRO 42
polesite | Id | Client | Ref | Manager | OrderDate | Status | Comment
polesite | 4 | Axians Alsace Poteau | SRO 88-005-042 | AACHOURI Nawfal | 2019-06-14 | 20 InProgress
pole | Ref | City | Address | Lat | Long | State | Actors | Date | AttachmentDate | Sticker | DtRef | DictRef | DictDate | DictInfo | Height | Material | Aspi | Kizeo | Comment | Enrobé | Moisé | Remplacement | Retrait
pole | 88369/BT13 | RAMONCHAMP | ROUTE DE MORBIEUX, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019041003643D3D | 2019052706937D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT14 | RAMONCHAMP | ROUTE DE MORBIEUX, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019041003643D3D | 2019052706937D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT11 | RAMONCHAMP | ROUTE DE MORBIEUX, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019041003643D3D | 2019052706937D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT3 | RAMONCHAMP | RUE DE MOYENFAING, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019041003686DB4 | 2019052706938D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT1 | RAMONCHAMP | RUE DE MOYENFAING, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019041003686DB4 | 2019052706938D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT15 | RAMONCHAMP | RUE DU MENIL, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019041003719DD2 | 2019052706939D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT2 | RAMONCHAMP | RUE DU MENIL, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019041003719DD2 | 2019052706939D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT4 | RAMONCHAMP | RUE DU MENIL, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019041003719DD2 | 2019052706939D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT9 | RAMONCHAMP | RUE DE CHAUME, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019041003745D8E | 2019052706940D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT6 | RAMONCHAMP | RUE DU MURGIS, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019041003769D4B | 2019052706941D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT7 | RAMONCHAMP | RUE DU MENIL, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052402750D0D | 2019052706942D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT10 | RAMONCHAMP | RUE DU MENIL, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402750D0D | 2019052706942D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88469/BT14 | RAMONCHAMP | RUE DES QUATRES VENTS, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402775D4F | 2019052706943D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88469/BT19 | RAMONCHAMP | RUE DES QUATRES VENTS, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402775D4F | 2019052706943D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88469/BT20 | RAMONCHAMP | RUE DES QUATRES VENTS, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402775D4F | 2019052706943D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88469/BT23 | RAMONCHAMP | RUE DES QUATRES VENTS, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402775D4F | 2019052706943D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88469/BT22 | RAMONCHAMP | RUE DES QUATRES VENTS, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402775D4F | 2019052706943D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88469/BT21 | RAMONCHAMP | RUE DES QUATRES VENTS, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402775D4F | 2019052706943D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88469/BT18 | RAMONCHAMP | ROUTE FORESTIERE DU MORBIEUX, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402817D54 | 2019052706944D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88469/BT16 | RAMONCHAMP | ROUTE FORESTIERE DU MORBIEUX, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402817D54 | 2019052706944D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT8 | RAMONCHAMP | RUE DE L'ETRAYE, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402864DD0 | 2019052706945D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/BT12 | RAMONCHAMP | RUE DE L'ETRAYE, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052402864DD0 | 2019052706945D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 88369/67044 | RAMONCHAMP | ROUTE FORESTIERE DU MORBIEUX, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052402898DFD | 2019052706946D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | 67070 | RAMONCHAMP | RUE DES FONTAINES, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019061102925D39 | 2019061206334D | 2019-06-22 |  | 8 | Bois | [5 empty] | 1
pole | 67094 | RAMONCHAMP | RUE DE MOYENFAING, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019061102974D70 | 2019061206335D | 2019-06-22 |  | 8 | Métal | [5 empty] | 1
pole | 67044 | RAMONCHAMP | RUE DES 4 VENTS, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019061103010D0D | 2019061206336D | 2019-06-22 |  | 7 | Métal | [5 empty] | 1
pole | 67131 | RAMONCHAMP | RUE D'ALSACE, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019061103041DDF | 2019061206337D | 2019-06-22 |  | 7 | Bois | [5 empty] | 1
pole | 66991 | RAMONCHAMP | ROUTE DE MORBIEUX, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019061103121D65 | 2019061206338D | 2019-06-22 |  | 7 | Métal | [5 empty] | 1
pole | 67002 | RAMONCHAMP | ROUTE DE MORBIEUX, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019061103086DA9 | 2019061206339D | 2019-06-22 |  | 7 | Bois | [5 empty] | 1
pole | POT-88-005-042-4255 | RAMONCHAMP | Rue DES PLANESSES, RAMONCHAMP |  |  | 08 DICT To Do
pole | POT-88-005-042-4260 | RAMONCHAMP | Rue DES PLANESSES, RAMONCHAMP |  |  | 08 DICT To Do

## SRO 41
polesite | Id | Client | Ref | Manager | OrderDate | Status | Comment
polesite | 3 | Axians Alsace Poteau | SRO 88-005-041 | AACHOURI Nawfal | 2019-07-12 | 20 InProgress
pole | Ref | City | Address | Lat | Long | State | Actors | Date | AttachmentDate | Sticker | DtRef | DictRef | DictDate | DictInfo | Height | Material | Aspi | Kizeo | Comment | Enrobé | Moisé | Remplacement | Retrait
pole | BT50 / POT-88-005-041-8160 | RAMONCHAMP | 62 RUE DES GRANDS PRES, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052100408D4E | 2019052706933D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | BT54 / POT-88-005-041-8145 | RAMONCHAMP | 60 RUE DES GRANDS PRES, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052100408D4E | 2019052706933D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | BT76 / POT-88-005-041-8100 | RAMONCHAMP | 18 RUE DES GRANDS PRES, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052100408D4E | 2019052706933D | 2019-06-07
pole | BT48 / POT-88-005-041-81665 | RAMONCHAMP | 57 RUE DU CHAMP, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052100408D4E | 2019052706933D | 2019-06-07 |  | 10 | Bois
pole | BT41 / POT-88-005-041-7145 | RAMONCHAMP | 52 RUE DU CHAMP, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052100408D4E | 2019052706933D | 2019-06-07
pole | BT88 / POT-88-005-041-7760 | RAMONCHAMP | 8 RUE DE LA CHAPELLE, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052100490D0D | 2019052706934D | 2019-06-07
pole | BT97 / POT-88-005-041-7530 | RAMONCHAMP | 14 RUE DES ROCHES, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052100490D0D | 2019052706934D | 2019-06-07 | [5 empty] | Trop de poteaux dans la rue en attente réponse Morel
pole | BT96 / POT-88-005-041-7540 | RAMONCHAMP | 22 HLM DE LA MAIX, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052100490D0D | 2019052706934D | 2019-06-07 | [5 empty] | Trop de poteaux dans la rue en attente réponse Morel
pole | BT93 / POT-88-005-041-7560 | RAMONCHAMP | 14 RUE DES ROCHES, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052100490D0D | 2019052706934D | 2019-06-07
pole | BT55 / POT-88-005-041-3520 | LE THILLOT | 53 RUE DES 9 PRES, LE THILLOT |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052100531D19 | 2019052706935D | 2019-06-07
pole | BT49 - POT-88-005-041-3090 | LE THILLOT | 44 RUE DES 9 PRES, LE THILLOT |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052100531D19 | 2019052706935D | 2019-06-07 | [5 empty] | impossible de creuser a plus de 1m30
pole | BT46 / POT-88-005-041-3105 | LE THILLOT | 33 RUE DES 9 PRES, LE THILLOT |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052100531D19 | 2019052706935D | 2019-06-07
pole | BT45 / POT-88-005-041-3110 | LE THILLOT | 33 RUE DES 9 PRES, LE THILLOT |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052100531D19 | 2019052706935D | 2019-06-07
pole | BT152 / POT-88-005-041-7710 | RAMONCHAMP | 20 RUE DE LA FILATURE, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052100635D7F | 2019052706936D | 2019-06-07
pole | BT153 / POT-88-005-041-7715 | RAMONCHAMP | 31 RUE DE LA FILATURE, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052100635D7F | 2019052706936D | 2019-06-07
pole | BT155 / POT-88-005-041-6050 | RAMONCHAMP | 1BIS RUE BRUYERES, RAMONCHAMP |  |  | 05 NoGo |  |  |  |  | 2019052100635D7F | 2019052706936D | 2019-06-07 | [5 empty] | Pas de place pour implanter nouveau poteau
pole | BT166 / POT-88-005-041-6070 | RAMONCHAMP | 3 RUE DU TIR, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052100635D7F | 2019052706936D | 2019-06-07
pole | BT186 / POT-88-005-041-2045 | RAMONCHAMP | 18 RUE DE L'ETAT, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052100635D7F | 2019052706936D | 2019-06-07
pole | BT190 / POT-88-005-041-2070 | RAMONCHAMP | 26 RUE DE L'ETAT, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do |  |  |  |  | 2019052100635D7F | 2019052706936D | 2019-06-07
pole | 60997 | Le Thillot | Rue de l'état, Le Thillot |  |  | 10 To Do | [15 empty] | 1
pole | 61123 | RAMONCHAMP | Chemin des Paters, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do | [15 empty] | 1
pole | 66779 | RAMONCHAMP | Rue du Tir, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do | [15 empty] | 1
pole | 66920 | RAMONCHAMP | Rue du Vieux Moulin, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do | [15 empty] | 1
pole | 74815 | RAMONCHAMP | Rue de la Forge, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do | [15 empty] | 1
pole | 162952 | RAMONCHAMP | Rue du Moulin, RAMONCHAMP |  |  | 10 To Do | [15 empty] | 1

## Dico
State
00 Not Submitted
05 NoGo
08 DICT To Do
10 To Do
20 Hole Done
25 Incident
90 Done
99 Cancelled